## OFERTA
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CENTRO DE GESTIÓN LOGÍSTICA TEMPORAL, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS OBRAS DE CIERRE DE LA LINEA 7
UNIDAD | RESUMEN | MEDICIÓN | PRESUPUESTO DE LICITACIÓN |  | PRESUPUESTO OFERTA
|  |  | COSTE UNITARIO | COSTE TOTAL | COSTE UNITARIO | COSTE TOTAL
INSPECCIÓN , VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS
UNIDADES A COMPLETAR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS
Ud | Elaboración de un plan de inspección, vigilancia y control de calidad | 1 | 525 | 525 |  | 0
Ud | Estudio del Proyecto Constructivo | 2 | 390 | 780 |  | 0
Ud | Estudio de posibles afecciones | 1 | 450 | 450 |  | 0
Ud | Análisis de los trazados propuestos | 2 | 790 | 1580 |  | 0
Ud | Comprobación de replanteo e informe de estado inicial | 2 | 1400 | 2800 |  | 0
Ud | Validación del premontaje del aparato | 1 | 430 | 430 |  | 0
ACTIVIDADES A COMPLETAR DURANTE LA OBRA
Día | Control de la ejecución de la obra y trabajos de gabinete asociados con cierre de servicio durante los trabajos de otros departamentos y remates de obra civil. | 17 | 220 | 3740 |  | 0
Día | Control de la ejecución de la obra civil y trabajos de gabinete asociados con cierre de servicio. | 60 | 725 | 43500 |  | 0
Jornada | Control de las inyecciones de resina en plataforma de vía. | 30 | 220 | 6600 |  | 0
Jornada | Control de la ejecución de la obra y trabajos de gabinete asociados sin cierre de servicio en horario nocturno. | 30 | 310 | 9300 |  | 0
Ud | Control de Calidad de las soldaduras aluminotermicas con cierre de servicio e informe. | 55 | 25 | 1375 |  | 0
Ud | Control de calidad del hormigón por serie(toma de muestra). | 80 | 165 | 13200 |  | 0
Ud | Control de calidad de mortero por serie (toma de muestra). | 10 | 165 | 1650 |  | 0
Ud | Control de Calidad del Par de Apriete y vigilancia del mismo con cierre de servicio, incluso informe. | 4000 | 0.23 | 920 |  | 0
Ud | Comprobación del estado final de los elementos de apoyo | 30 | 1.45 | 43.5 |  | 0
PA01 | Partida alzada a justificar para la elaboración de ensayos adicionales | 1 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200
ACTIVIDADES A COMPLETAR AL FINALIZAR LA OBRA
Ud | Estado final de las instalaciones y de las afecciones | 2 | 430 | 860 |  | 0
Ud | Informe final de obra | 2 | 470 | 940 |  | 0
mvs | Control geométrico completo final con medios propios en cierre de servicio e informe asociado. | 1200 | 1.75 | 2100 |  | 0
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
PA02 | Partida alzada de abono íntegro para un Coordinador de Seguridad y Salud que deberá desarrollar con plena dedicación las funciones encomendadas en el documento de especificaciones. | 1 | 10000 | 10000 |  | 0
CENTRO DE GESTIÓN LOGÍSTICA TEMPORAL
Semana | Trabajos del Centro de Gestión Logística según requerimientos definidos en el documento de especificaciones durante el tiempo de fuera de explotación de la línea. | 10 | 4120 | 41200 |  | 0
PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO (IVA excluido) |  |  | 147193.5 |  | 5200
| TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN |  |  | 147193.5 |  | 5200
| % GASTOS GENERALES |  | [9,00%] | 13247.415 | 9% | 468
| % BENEFICIOS INDUSTRIALES |  | [6,00%] | 8831.61 | 6% | 312
| BASE IMPONIBLE |  |  | 169272.525 |  | 5980
| IMPORTE IVA |  | [21,00%] | 35547.2303 | 21% | 1255.8
| TOTAL OFERTA CON IVA |  |  | 204819.7553 |  | 7235.8
NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL |  | FECHA
DOMICILIO FISCAL |  | SELLO
CIF |  | FIRMA
NOTAS | * El importe de las partidas alzadas a justificar no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.
** El precio ofertado en cada una de las unidades no puede superar el precio unitario de licitación, a excepción del importe correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud que podrá modificarse en los términos establecidos en el R.D. 1627/97.
***El sumatorio del total correspondiente a la celda presupuesto total de la oferta no puede superar el valor de la BASE IMPONIBLE de licitación.
****El importe de la celda “BASE IMPONIBLE” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio industrial” y “Gastos Generales”, no siendo válidas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente cumplimentadas.
Note on G33: PRESUPUESTO TOTAL DE LA OFERTA