## Planificador de proyectos
Cronograma de los trabajos de adecuación del nuevo local de la oficina de empleo de Collado Villalba
21 semanas equivalentes a 5 meses
ACTIVIDAD | SEMANA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | SEMANAS | [20 empty] | TOTAL PEM
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Seguridad y salud | 1 | 21 | 901.66 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.47 | 901.54 | 18931.13
Gestión de residuos | 1 | 21 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 796.94 | 16735.74
Control de calidad | 1 | 21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.21 | 141.32 | 2965.52
Demolición de aplacados y alicatados | 1 | 2 | SEMANAS 1: 14325.72; SEMANAS 2: 14325.72 | 28651.44
Desmontaje enseres y rótulos | 1 | 2 | SEMANAS 1: 9685.73; SEMANAS 2: 9685.73 | 19371.46
Desmontaje revestimientos y limpieza paramentos | 1 | 2 | SEMANAS 1: 10805.84; SEMANAS 2: 10805.84 | 21611.68
Desmontaje de instalaciones | 1 | 5 | SEMANAS 1: 3691.41; SEMANAS 2: 3691.41; SEMANAS 3: 3691.41; SEMANAS 4: 3691.41; SEMANAS 5: 3691.43 | 18457.07
Desmontaje falsos techos | 2 | 1 | SEMANAS 2: 19751.67 | 19751.67
Demoliciones de cámaras frigoríficas | 2 | 2 | SEMANAS 2: 7870.7; SEMANAS 3: 7870.71 | 15741.41
Desmontaje cerrajería | 2 | 3 | SEMANAS 2: 769.23; SEMANAS 3: 769.23; SEMANAS 4: 769.23 | 2307.69
Demoliciones de fábricas, albañilería,recrecidos y apeos | 2 | 4 | SEMANAS 2: 6551.34; SEMANAS 3: 6551.34; SEMANAS 4: 6551.34; SEMANAS 5: 6551.36 | 26205.38
Proyectado yeso en techo | 3 | 1 | SEMANAS 3: 17354.31 | 17354.31
Tomas de tierra | 3 | 2 | SEMANAS 3: 1183.41; SEMANAS 4: 1183.41 | 2366.82
Solera armada Caviti | 3 | 3 | SEMANAS 3: 6627.93; SEMANAS 4: 6627.93; SEMANAS 5: 6627.95 | 19883.81
Formación de rampa, peldaños y recrecidos | 3 | 2 | SEMANAS 3: 839.84; SEMANAS 4: 839.85 | 1679.69
Estructura metálica-pilares y cargaderos | 3 | 4 | SEMANAS 3: 3834.34; SEMANAS 4: 3834.34; SEMANAS 5: 3834.34; SEMANAS 6: 3834.35 | 15337.37
Demolición bloques fachada | 4 | 4 | SEMANAS 4: 837.99; SEMANAS 5: 837.99; SEMANAS 6: 837.99; SEMANAS 7: 837.99 | 3351.96
Pintura ignífuga | 5 | 3 | SEMANAS 5: 3432.67; SEMANAS 6: 3432.67; SEMANAS 7: 3432.69 | 10298.03
Aislamientos bajantes | 5 | 2 | SEMANAS 5: 1263.78; SEMANAS 6: 1263.77 | 2527.55
Fábricas de ladrillo fachada | 5 | 4 | SEMANAS 5: 818.75; SEMANAS 6: 818.75; SEMANAS 7: 818.75; SEMANAS 8: 818.76 | 3275.01
Aislamiento perimetral | 5 | 5 | SEMANAS 5: 2770.01; SEMANAS 6: 2770.01; SEMANAS 7: 2770.01; SEMANAS 8: 2770.01; SEMANAS 9: 2770.05 | 13850.09
Pavimento elevado | 6 | 3 | SEMANAS 6: 21079.64; SEMANAS 7: 21079.64; SEMANAS 8: 21079.65 | 63238.93
Trasdosados | 6 | 4 | SEMANAS 6: 7671.27; SEMANAS 7: 7671.27; SEMANAS 8: 7671.27; SEMANAS 9: 7671.3 | 30685.11
Ayudas en general | 6 | 21 | [5 empty] | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.98 | 4153.97 | 66463.67
Saneamiento y fontaneria | 6 | 4 | SEMANAS 6: 1171.29; SEMANAS 7: 1171.29; SEMANAS 8: 1171.29; SEMANAS 9: 1171.28 | 4685.15
Tabiquería interior | 6 | 5 | SEMANAS 6: 11779.75; SEMANAS 7: 11779.75; SEMANAS 8: 11779.75; SEMANAS 9: 11779.75; SEMANAS 10: 11779.79 | 58898.79
Bandejas instalaciones | 6 | 6 | SEMANAS 6: 5339.43; SEMANAS 7: 5339.43; SEMANAS 8: 5339.43; SEMANAS 9: 5339.43; SEMANAS 10: 5339.43; SEMANAS 11: 5339.43 | 32036.58
Recibidos carpinterías | 7 | 6 | SEMANAS 7: 453.16; SEMANAS 8: 453.16; SEMANAS 9: 453.16; SEMANAS 10: 453.16; SEMANAS 11: 453.16; SEMANAS 12: 453.2 | 2719
Conductos de climatización | 7 | 5 | SEMANAS 7: 17576.48; SEMANAS 8: 17576.48; SEMANAS 9: 17576.48; SEMANAS 10: 17576.48; SEMANAS 11: 17576.48 | 87882.4
Instalación contraincendios | 7 | 3 | SEMANAS 7: 2870.96; SEMANAS 8: 2870.96; SEMANAS 9: 2870.96 | 8612.88
Líneas eléctricas | 7 | 8 | SEMANAS 7: 3358.2; SEMANAS 8: 3358.2; SEMANAS 9: 3358.2; SEMANAS 10: 3358.2; SEMANAS 11: 3358.2; SEMANAS 12: 3358.2; SEMANAS 13: 3358.2; SEMANAS 14: 3358.24 | 26865.64
Cableado datos | 7 | 5 | SEMANAS 7: 7208.41; SEMANAS 8: 7208.41; SEMANAS 9: 7208.41; SEMANAS 10: 7208.41; SEMANAS 11: 7208.42 | 36042.06
Monocapas | 7 | 6 | SEMANAS 7: 3025.68; SEMANAS 8: 3025.68; SEMANAS 9: 3025.68; SEMANAS 10: 3025.68; SEMANAS 11: 3025.68; SEMANAS 12: 3025.72 | 18154.12
Puertas emergencia | 8 | 2 | SEMANAS 8: 1308.92; SEMANAS 9: 1308.91 | 2617.83
Carpintería de aluminio-Acceso, reja y tiradores | 10 | 1 | SEMANAS 10: 9783.92 | 9783.92
Carpintería de aluminio-Ventanas | 10 | 4 | SEMANAS 10: 12180.57; SEMANAS 11: 12180.57; SEMANAS 12: 12180.57; SEMANAS 13: 12180.58 | 48722.29
Vidrios en fachada | 10 | 4 | SEMANAS 10: 5553.16; SEMANAS 11: 5553.16; SEMANAS 12: 5553.16; SEMANAS 13: 5553.15 | 22212.63
Bloques datos | 10 | 4 | SEMANAS 10: 5866.86; SEMANAS 11: 5866.86; SEMANAS 12: 5866.86; SEMANAS 13: 5866.87 | 23467.45
Cierres de seguridad | 10 | 2 | SEMANAS 10: 1370.02; SEMANAS 11: 1370.01 | 2740.03
Gres en fachada | 10 | 3 | SEMANAS 10: 895.24; SEMANAS 11: 895.24; SEMANAS 12: 895.24 | 2685.72
Alicatados | 10 | 5 | SEMANAS 10: 3997.4; SEMANAS 11: 3997.4; SEMANAS 12: 3997.4; SEMANAS 13: 3997.4; SEMANAS 14: 3997.41 | 19987.01
Vierteaguas | 11 | 2 | SEMANAS 11: 533.98; SEMANAS 12: 533.97 | 1067.95
Pavimentos vestíbulo | 11 | 1 | SEMANAS 11: 1404.92 | 1404.92
Pavimento exterior y peldaños | 11 | 2 | SEMANAS 11: 1296.43; SEMANAS 12: 1296.43 | 2592.86
Cortineros y fajeados | 11 | 5 | SEMANAS 11: 1973.37; SEMANAS 12: 1973.37; SEMANAS 13: 1973.37; SEMANAS 14: 1973.37; SEMANAS 15: 1973.4 | 9866.88
Rótulo de fachada | 12 | 1 | SEMANAS 12: 5001.28 | 5001.28
Recuperadores | 12 | 4 | SEMANAS 12: 11280.46; SEMANAS 13: 11280.46; SEMANAS 14: 11280.46; SEMANAS 15: 11280.49 | 45121.87
Equipos interiores climatización y documentación | 12 | 3 | SEMANAS 12: 23681.57; SEMANAS 13: 23681.57; SEMANAS 14: 23681.57 | 71044.71
Equipos exteriores climatización | 13 | 1 | SEMANAS 13: 92252.93 | 92252.93
BIE´s | 13 | 2 | SEMANAS 13: 1351.22; SEMANAS 14: 1351.22 | 2702.44
Aislamiento climatización | 13 | 3 | SEMANAS 13: 3550.48; SEMANAS 14: 3550.48; SEMANAS 15: 3550.47 | 10651.43
Rejillas climat en fachada | 14 | 1 | SEMANAS 14: 691.57 | 691.57
Cuadros eléctricos´y legalizaciones | 14 | 4 | SEMANAS 14: 8094.41; SEMANAS 15: 8094.41; SEMANAS 16: 8094.41; SEMANAS 17: 8094.43 | 32377.66
Extractores | 14 | 2 | SEMANAS 14: 838.23; SEMANAS 15: 838.24 | 1676.47
Termos | 14 | 2 | SEMANAS 14: 361.48; SEMANAS 15: 361.48 | 722.96
SAI | 14 | 1 | SEMANAS 14: 11359.23 | 11359.23
Racks | 14 | 2 | SEMANAS 14: 2361.99; SEMANAS 15: 2361.99 | 4723.98
Carpinterías de madera | 15 | 4 | SEMANAS 15: 12523.87; SEMANAS 16: 12523.87; SEMANAS 17: 12523.87; SEMANAS 18: 12523.88 | 50095.49
Cabinas y encimeras fenólicas | 16 | 2 | SEMANAS 16: 7934.16; SEMANAS 17: 7934.15 | 15868.31
Antigraffitti en fachada | 16 | 2 | SEMANAS 16: 2677.47; SEMANAS 17: 2677.47 | 5354.94
Forrado de pilares con chapa | 16 | 2 | SEMANAS 16: 1905.75; SEMANAS 17: 1905.75 | 3811.5
Pintura | 16 | 6 | SEMANAS 16: 2333.37; SEMANAS 17: 2333.37; SEMANAS 18: 2333.37; SEMANAS 19: 2333.37; SEMANAS 20: 2333.37; SEMANAS 21: 2333.41 | 14000.26
Falsos techos | 16 | 3 | SEMANAS 16: 24161.12; SEMANAS 17: 24161.12; SEMANAS 18: 24161.12 | 72483.36
Luminarias y emergencias | 16 | 5 | SEMANAS 16: 16527.23; SEMANAS 17: 16527.23; SEMANAS 18: 16527.23; SEMANAS 19: 16527.23; SEMANAS 20: 16527.26 | 82636.18
Barreras fónicas | 16 | 3 | SEMANAS 16: 514.46; SEMANAS 17: 514.46; SEMANAS 18: 514.45 | 1543.37
Mecanismos eléctricos | 17 | 2 | SEMANAS 17: 18025.88; SEMANAS 18: 18025.88 | 36051.76
Cocina y mostradores | 17 | 2 | SEMANAS 17: 2087.63; SEMANAS 18: 2087.64 | 4175.27
Aparatos sanitarios y fregaderos | 18 | 2 | SEMANAS 18: 7359.54; SEMANAS 19: 7359.54 | 14719.08
Sistemas avisos aseos | 18 | 1 | SEMANAS 18: 1149.16 | 1149.16
Rejillas y difusores | 18 | 3 | SEMANAS 18: 10606.77; SEMANAS 19: 10606.77; SEMANAS 20: 10606.78 | 31820.32
Suelos vinílicos | 18 | 3 | SEMANAS 18: 30190.43; SEMANAS 19: 30190.43; SEMANAS 20: 30190.44 | 90571.3
Felpudos y encaminamiento | 18 | 1 | SEMANAS 18: 5312.15 | 5312.15
Mamparas | 18 | 2 | SEMANAS 18: 22354.65; SEMANAS 19: 22354.66 | 44709.31
Rodapiés | 20 | 2 | SEMANAS 20: 3634.91; SEMANAS 21: 3634.91 | 7269.82
Señalética en general | 20 | 2 | SEMANAS 20: 563.58; SEMANAS 21: 563.58 | 1127.16
Palillería | 20 | 2 | SEMANAS 20: 12303.05; SEMANAS 21: 12303.05 | 24606.1
Estores y vinilos | 20 | 1 | SEMANAS 20: 8355.13 | 8355.13
Espejos | 21 | 1 | SEMANAS 21: 584.77 | 584.77
Accesorios aseos y elementos adaptados | 21 | 1 | SEMANAS 21: 5688.1 | 5688.1
Conexión puestos de trabajo | 20 | 2 | SEMANAS 20: 3712.89; SEMANAS 21: 3712.89 | 7425.78
Limpieza general | 21 | 1 | SEMANAS 21: 4749.95 | 4749.95
Levantado de planos | 21 | 1 | SEMANAS 21: 1481.82 | 1481.82
Electrodomésticos y botiquín | 21 | 1 | SEMANAS 21: 1463.67 | 1463.67
| MES |  | SEMANAS 1: 1; SEMANAS 5: 2; SEMANAS 9: 3; SEMANAS 13: 4; SEMANAS 17: 5 | TOTAL
| TOTAL PEM - MES |  | SEMANAS 1: 192377.03; SEMANAS 5: 285473.3; SEMANAS 9: 328027.07; SEMANAS 13: 379576.48; SEMANAS 17: 494015.36 | 1679469.24
| G.G. 13% |  | SEMANAS 1: 25009.01; SEMANAS 4: 25009.0139; SEMANAS 5: 37111.53; SEMANAS 8: 37111.529; SEMANAS 9: 42643.52; SEMANAS 12: 42643.5191; SEMANAS 13: 49344.94; SEMANAS 16: 49344.9424; SEMANAS 17: 64222 | 218331
| B.I. 6% |  | SEMANAS 1: 11542.62; SEMANAS 5: 17128.4; SEMANAS 9: 19681.62; SEMANAS 13: 22774.59; SEMANAS 17: 29640.92 | 100768.15
| TOTAL PEC - MES |  | SEMANAS 1: 228928.66; SEMANAS 5: 339713.23; SEMANAS 9: 390352.21; SEMANAS 13: 451696.01; SEMANAS 17: 587878.28 | 1998568.39
| I.V.A. 21% |  | SEMANAS 1: 48075.0186; SEMANAS 5: 71339.7783; SEMANAS 9: 81973.9641; SEMANAS 13: 94856.1621; SEMANAS 17: 123454.4388 | 419699.3619
| PRESUP. BASE LICITACIÓN - MES |  | SEMANAS 1: 277003.6786; SEMANAS 5: 411053.0083; SEMANAS 9: 472326.1741; SEMANAS 13: 546552.1721; SEMANAS 17: 711332.7188 | 2418267.7519
| PRESUP. BASE LICITACIÓN - ACUMULADO |  | SEMANAS 1: 277003.6786; SEMANAS 5: 688056.6869; SEMANAS 9: 1160382.861; SEMANAS 13: 1706935.0331; SEMANAS 17: 2418267.7519